## Gantt chart1
Task | Start Date | End Date | Duration
Look at the requirements/Brainstorm ideas | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 1
Begin to design project | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2
Laying out schematics of the project | 2018-03-17 | 2018-04-08 | 3
Coding and implementing design | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 7
Adding features | 2018-03-28 | 2018-04-08 | 4
Testing | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2
Improving design | 2018-04-03 | 2018-04-17 | 3
Creating any add ons | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 1
Final testing/Bugs | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 1
Prepare for presentation | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2
Formulas:
End Date = [Start Date]+5

## Gantt chart2
Task | Start Date | End Date | Duration
Task 1 | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 60
Task 2 | 2014-06-01 | 2014-08-05 | 65
Task 3 | 2014-08-06 | 2014-08-28 | 22
Task 4 | 2014-08-29 | 2014-10-14 | 46
Task 5 | 2014-10-15 | 2014-10-26 | 11
Task 6 | 2014-10-27 | 2014-12-06 | 40
1899-12-31
Formulas:
End Date = [Start Date]+60
Start Date = [End Date, row above]+1